ООО«Гидросервис»

127015, г.Москва, проезд 17-й Марьиной рощи, 4к1, офис 717

ИНН 3812118026

ОГРН 1163850051496

http://лицензирование-скважин.рф

gs-license@yandex.ru info@gidro-spec.ru

тел. 8 800 533-86-03

Коммерческое предложение

От {{ date }}

{{ kp_name }}

2026 год

Лицензирование скважин

|  | Этапы работ | 4 мес | Результат работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Услуги в рамках лицензирования | 4 мес |  | 145300 |
| 1.1 | Разработка обоснованной потребности в подземных водах с учетом перспективы развития (баланс водопотребления и водоотведения) | 10 рабочих дней | Баланс водопотребления | 10000 |
| 1.2 | Разработка топоплана, разработка ситуационного плана участка недр с географическими координатами лицензируемого участка в системе координат ГСК 2011. | 10 рабочих дней | Карта схема участка недр | 15300 |
| 1.3 | Сбор и подготовка пакета документов для получения лицензии на право пользования недрами типа ВР или ВЭ (геологическое изучение, включающее поиски и оценку подземных вод, их разведку и добычу) | 2-3 мес | Лицензия типа ВР | 60000 |
| 1.4 | Гидрогеологическая характеристика района | 7 дней | Гидрогеологическая характеристика | 20000 |
| 1.5 | Разработка и восстановление паспорта водозаборной скважины соответствующего требованиям Минприроды | 7 дней | Паспорт скважины | 20000 |
| 1.6 | Программа мониторинга подземных вод | 7 дней | Программа мониторинга | 20000 |
|  |  |  | Итого без НДС | 145300 |
|  |  |  | Итого с НДС 5% | 152565 |

Предлагаем вам следующий порядок расчетов в рамках договора:

- Авансовый платеж в размере 50%, выплачивается Заказчиком в течении 5 рабочих дней с момента подписания Договора сторонами на основании счета на оплату.

- Поэтапная оплата по закрытию работ исходя из сметы.

Теоретическая часть

Лицензия ВП

Недра в России — государственная собственность, и Государство жёстко защищает свои права. Для того, чтобы проникнуть в недра необходимо получить специальное разрешение — Лицензию на право

пользования недрами. До недавнего времени путь любого потенциального владельца скважины по

лабиринту выполнения требований законодательства начинался с получения Лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения недр (лицензии ВП).

Федеральный Закон «О Недрах» предусматривает, что добыча полезных ископаемых может проводиться только после их геологического изучения, утверждения их запасов и постановки этих запасов на государственный учёт. Для того, чтобы выполнить данные работы, необходимо оформить Лицензию.

Законодательство предусматривает оформление так называемой «совмещённой» лицензии, предусматривающей выполнение работ по изучению недр и добычу полезных ископаемых.

Но, в условиях слабого контроля в период с 2000 года, многие недропользователи массово игнорировали требования лицензионных условий и не выполняли работы по Оценке запасов. Поэтому выдачу

«совмещённых» лицензий прекратили. В последние три года контролирующие органы стали активно проверять выполнение лицензионных условий и начислять серьёзные штрафы нарушителям, в связи с чем, ситуация с соблюдением условий лицензий существенно улучшилась. Одновременно с этим с 2018 года власти возобновили практику выдачи совмещённых лицензий.

При возможности оформления «совмещённой» лицензии, получение отдельной лицензии на геологическое изучение недр (ВП) потеряло смысл. Однако есть одно исключение. В разных регионах органы власти трактуют законодательство по-своему. К примеру в Москве, при отсутствии скважин допускается оформление лицензии только на геологическое изучение (то есть ВП).

Комплект документов для оформления лицензии стандартный, но имеет особенности от региона к региону. В первую очередь, это уставные документы юридического лица, на которое оформляется лицензия, документы, подтверждающие финансовую состоятельность компании (бухгалтерский баланс, выписки с

банковских счетов), схема земельного участка, где будет размещаться водозабор, с указанием точных

географических координат. Кроме того, необходимым документом является договор, подтверждающий намерения недропользователя проводить работы по оценке запасов. В некоторых органах удовлетворяются заявлением недропользователя, что он будет эти работы проводить, с указанием сроков, а в некоторых — требуют приложить заключенный договор с квалифицированной организацией, с приложением документов этой организации (дипломы квалифицированных специалистов, документы на буровые станки и т.д.).

Лицензия ВР

Лицензия на воду ВР

- Дает право на геологоразведочные работы с дальнейшим переводом лицензии в статус ВЭ (разведка и добыча подземных вод)

- Для того чтобы получить лицензию и в дальнейшем эксплуатировать скважину необходимо чтобы был выполнен весь комплекс работ в рамках лицензионного соглашения

- Основные документы, которые оформляются в рамках лицензии ВР, это: Проект ГИН (проекта геологического изучения недр), технический проект разработки месторождения подземных вод, отчет по оценке запасов подземных вод

- Для разработки проекта месторождений подземных вод, необходимо, чтобы отчет по оценке запасов подземных вод прошел согласование категоризации запасов не менее пром.категории С1. С присвоением которой разрешено строительство водозабора.

Лицензии ВР — это так называемые «совмещённые» лицензии (лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения недр и добычи подземных вод). Сейчас это основной, а во многих случаях и единственный вид лицензий, которые должен получить владелец водозабора.

Лицензии выдаются на срок от 5 до 25 лет, но нужно иметь в виду, что право добычи подземных вод возникает только после выполнения ряда условий. Это Оценка запасов подземных вод (включая все

связанные с этим работы), разработка Технического проекта водозабора, а в случае питьевого водоснабжения

— выполнение всех требований Санитарно-эпидемиологического законодательства (Служба - Роспотребнадзор). Если лицензия выдана на короткий срок (5 лет), то после утверждения запасов подземных вод в неё вносятся изменения по сроку действия в соответствии с оценкой запасов (обычно это 25 лет).Комплект документов для оформления лицензии стандартный, но имеет особенности от региона к региону. В

первую очередь, это уставные документы юридического лица, на которое оформляется лицензия, документы, подтверждающие финансовую состоятельность компании (бухгалтерский баланс, выписки с банковских счетов), схема земельного участка, где будет размещаться водозабор, с указанием точных географических координат. Кроме того, необходимым документом является договор, подтверждающий намерения

Недропользователя проводить работы по оценке запасов. В некоторых органах удовлетворяются заявлением Недропользователя, что он будет эти работы проводить, с указанием сроков, а в некоторых — требуют приложить заключенный договор с квалифицированной организацией, с приложением документов этой

организации (дипломы квалифицированных специалистов, документы на буровые станки и т.д.).

В комплект документов входит график с указанием сроков выполнения всех необходимых работ. Этот график ляжет в основу лицензионных условий, невыполнение которых, в том числе и по срокам, может привести к серьёзным последствиям в дальнейшем.

Лицензия ВЭ

Лицензии ВЭ — это лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод. Такие

лицензии выдаются, если оценка запасов подземных вод уже проведена, и участку расположения водозабора присвоен статус Месторождения подземных вод, запасы которых учтены в государственном балансе. Если

какие-то необходимые работы (технический проект водозабора, проект зон санитарной охраны) ещё не выполнены, их выполнение будет вписано в лицензионные условия. Право добычи подземных вод возникнет только после выполнения всех необходимых работ.

Срок действия лицензии обычно совпадает со сроком оценки запасов подземных вод. Если оценка была выполнена давно, то до окончания срока утверждения запасов необходимо провести их переоценку и

переутверждение. После этого лицензия продлевается на новый срок.

В комплект документов, подаваемый для получения такой лицензии, кроме уставных документов заявителя, и документов подтверждающих его финансовые возможности, входят документы, подтверждающие его технические возможности. Некоторые органы выдающие лицензии удовлетворяются паспортами на

скважины, другие требуют предоставить им подтверждение прав собственности на всё оборудование,

используемое при добыче подземных вод (насосы, оборудование водоподготовки и т.д.). Также, к заявке на такую лицензию прикладывается Протокол утверждения запасов подземных вод.

ГИН Проект работ по геологическому изучению недр

Проект работ по геологическому изучению недр (ГИН) - это определённый этап, комплекса

мероприятий по Легализации недропользования, предшествующий Оценке запасов подземных вод.

Перед тем, как непосредственно приступить к работам по оценке запасов подземных вод, необходимо подтвердить правильность применяемых методик и достаточность объёмов работ, которые предполагается выполнить в ходе Оценки запасов. Для этого государство создало специальное учреждение — ФГКУ

«Росгеолэкспертиза», которое рассматривает проекты ГИН и выдаёт по ним Экспертные заключения.

В проекте работ по ГИН обосновывается конструкция скважин, которые необходимо пробурить для оценки запасов подземных вод, объёмы геофизических исследований, методика опытно-фильтрационных работ и режимных наблюдений, количество необходимых анализов подземных вод. В большинстве случаев при наличии проекта работ по ГИН не требуется отдельный проект на бурение скважин.

После получения положительного экспертного заключения по проекту ГИН вносится запись в государственный реестр работ по геологическому изучению недр. Данная запись вносится сотрудниками регионального департамента ФА «РОСНЕДРА».

Проект Зон Санитарной охраны

Зона санитарной охраны (далее «ЗСО») – это зона с особыми условиями использования территории, на которой устанавливаются специальные режимы хозяйственной деятельности, санитарного надзора, контроля за качеством воды в источнике, а также охраны объекта.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласовывается в Роспотребнадзоре и включает в себя :

-разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения, его экспертиза и получение санитарно-эпидемиологического заключения по проекту (первое СЭЗ). Cведения о границах зоны и составляющих ее поясов. утверждение зон санитарной охраны органами местной власти.

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территории поясов ЗСО.

В защищенных водоносных горизонтах есть возможность сделать сокращение первого пояса ЗСО до 5-10

метров или размера сооружения или контейнера.

В проекте зон санитарной охраны содержаться данные о химическом составе воды. Это один из основных документ для получения экспертного заключения в СЭС

Санитарно-эпидемиологические заключения

Необходимый документ для получения лицензии на право пользование недрами в целях хозяйственно

питьевых целях. Выдается Роспотребнадзором и содержит информацию о том что проект ЗСО соответствует всем требованиям. Обследование водозабора и получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта (второе СЭЗ). Для того, чтобы водозабор, используемый для питьевого водоснабжения, мог официально эксплуатироваться, по нему должно быть получено два санитарно-

эпидемиологических заключения.

Первое из них — заключение по проекту зон санитарной охраны.

Второе - заключение на использование водного объекта для целей питьевого водоснабжения.

Содержание Проекта зон санитарной охраны регламентируется санитарными правилами: СанПиН 2.1.4.1110- 02.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО выдается Роспотребнадзором только после получения положительного Экспертного заключения экспертизы, которая проводится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», созданными в каждом субъекте Российской Федерации. Возможно также проведение

независимой экспертизы в организации, аттестованной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определяет, что

использование водного объекта (в нашем случае подземных вод) для целей питьевого водоснабжения возможно только после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения, которое выдают органы Роспотребнадзора.

Фактически санитарные врачи не дают заключение по водному объекту, а оценивают готовность конкретного водозабора к эксплуатации. Поэтому, врачи проверяют состояние первого пояса санитарной охраны, здание водозабора, работоспособность оборудования водоподготовки и приборов учёта. На основании

обследования составляется заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, которое готовят во ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии». На основании заключения экспертизы территориальное управление Роспотребнадзора выдаёт санитарно-эпидемиологическое заключение.

Фактически, получение второго санитарно-эпидемиологического заключения на использование подземных вод невозможно до окончания строительства водозабора, запуска оборудования

водоподготовки и выполнения комплекса мониторинга согласно согласованной программе производственного контроля.

Программа производственного контроля

Нормативный документ содержит план необходимых мероприятий, согласно которому будет контролироваться качество воды в эксплуатируемых скважинах, без этого документа проект ЗСО не утвердят. Данные по его анализу будут отражены в проекте зон санитарной охраны. Качество питьевой воды, которая поступает в наши краны, должно регулярно контролироваться. Государственная санитарная служба следит за этим, и требует от всех поставщиков питьевой воды, к которым относятся и владельцы водозаборных

скважин, разработать и согласовать программу производственного контроля качества питьевой воды. В этой программе определяется количество и периодичность отбора проб, определяемые при анализе химические компоненты и показатели качества воды, указываются методы лабораторного анализа.

Программа производственного контроля качества воды согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора.

Отчетность недропользования

Получив Лицензию на пользование недрами, Недропользователь должен регулярно отчитываться перед различными Государственными учреждениями.

Состав отчетной документации и периодичность ее предоставления в профильные Госорганы указывается в приложении к Лицензии, а именно в Приложении № 1 – Условиях пользования недрами.

В Разделе «Отчетность» указаны все необходимые мероприятия о сдаче отчетности по использованию подземных вод Недропользователем в рамках данной Лицензии.

Отчетность составляется на основе наблюдений в скважине, которые недропользователь обязан производить

регулярно.

Отчетность сдается поквартально и ежегодно.

Во-первых, Недропользователь обязан учитывать объем добываемых подземных вод. Для этого каждая скважина должна быть оборудована водомерным устройством. Показания этого устройства должны

регистрироваться в специальном журнале.

Во-вторых, регулярно, не менее 1 раза в месяц, необходимо производить замеры положения уровня подземных вод. Для этого скважина должна быть оборудована пьезометрической трубкой, а на водозаборе должен находиться специальный прибор – электроуровнемер.

В-третьих, в соответствии с Производственной программой контроля качества воды необходимо отбирать пробы воды из скважин и проводить химический анализ этих проб.

Все данные о наблюдениях заносятся в специальную таблицу и ежеквартально предоставляются в Территориальный Фонд геологической информации.

Ежегодно в Госорганы предоставляются сведения об общем количестве воды, добытой из скважины и сведения об уровнях подземных вод.

Сведения об общем количестве воды вносятся в специальную форму 2-ТП Водхоз.

Сведения об уровнях подземных вод вносятся в форму 4-ЛС и предоставляются в Территориальное подразделение Росгеолфонда.

Ежегодно необходимо предоставлять в органы выдавшие Лицензию сведения о выполнении Лицензионных условий. В том числе и сведения о сдаче вышеуказанной отчетности с приложением документов с отметками об их принятии в контролирующих органах

Специалисты ООО «Гидросервис» оказывают услуги по сдаче квартальной и годовой отчетности по

Лицензиям на пользование недрами по добыче подземных вод

Ведущий Менеджер проектов Гольдман Илья

Т. +7 904 950 34 11